Дорожная карта

основных мероприятий Ростовского областного этапа

Всероссийского конкурса «Семья года» в 2021 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждение и направление в муниципальные образования Ростовской области Положения о проведении Ростовского областного конкурсного отбора Всероссийского конкурса «Семья года» в 2021 году | 7 апреля |
|  | Размещение информации о порядке проведения конкурсного отбора на официальных сайтах и социальных страницах в сети Интернет Правительства Ростовской области, министерства труда и социального развития Ростовской области, администраций муниципальных образований | 10 апреля |
|  | Проведение муниципальных этапов Областного конкурса | апрель – май |
|  | Сбор и анализ представлений на участие семей в Областном конкурсе; обобщение информации об итогах проведения конкурса, составе его участников, наиболее значимых мероприятиях, проведенных в рамках конкурса, фото- и видеоматериалы | 25 мая – 5 июня |
|  | Проведение заседания Областного оргкомитета по подведению итогов Областного конкурса | 8 июня |
|  | Направление в Оргкомитет Всероссийского конкурса представлений и материалов на победителей Областного конкурса; информации об итогах проведения Ростовского областного конкурсного отбора Всероссийского конкурса «Семья года» | 10 июля |
|  | Направление семей-победителей в г. Москву на торжественное мероприятие по итогам Всероссийского конкурса | по решению Оргкомитета |
|  | Освещение мероприятий и итогов Ростовского областного этапа и Всероссийского конкурса «Семья года» 2021 года в средствах массовой информации; размещение материалов на официальных сайтах и социальных страницах в сети Интернет Правительства Ростовской области, министерства труда и социального развития Ростовской области, администраций муниципальных образований | весь период |